ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту

10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1 тел.: 42-46-98

|  |  |
| --- | --- |
| 11.02.2016р. № 28/01-16на № від  | Голові районної радиКрутію С.Г. |

На виконання резолюції заступника голови райдержадміністрації від 08.02.16р. №5/243 надаємо інформацію про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.

 На виконання вказаної Програми СПД АПК району було проведено заходи:

- впорядкування структури посівних площ до умов ґрунтового покриву;

 - ґрунтозахисний обробіток ґрунту шляхом його мінімалізації на площі близько 10 тис. га.;

 - приорювання соломи зернових культур на площі більше як 10 тис. га, при цьому заробляється в грунт біля 20 тис. тонн соломи;

 - посів та приорювання сидеральних культур орієнтовною площею біля 3 тис. га;

 - розширення посівів бобових культур наближаючись до рівня 10 тис. га, що відповідає 37 відсоткам від всієї посівної площі 2015 року.

Додатково освоюються раніше не задіяні у виробництві сільськогосподарські угіддя. Так, у 2015 році цей показник зріс на 7,5 тис. га, або 32,7% в порівнянні до 2014 року.

В 2011 році в агроформуваннях району було проведено вапнування кислих ґрунтів на площі 266 га. При цьому, було використано 345,7 тис. грн. коштів районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Відповідно заходів Програми у 2012 році було провапновано (за кошти сільських бюджетів) 98 га закислених ґрунтів на суму 147 тис. грн. Це 19,6 % до загального річного обсягу хімічної меліорації, який було передбачено даною Програмою впродовж її дії. Передбачалося, що щорічно буде піддано вапнуванню 500 га на суму 750 тис. грн.

В 2013 та у 2015 році вапнування кислих ґрунтів в агроформуваннях району не проводилися.

Таким чином, передбачені Програмою заходи було виконано лише на 4,9%.

Згідно укладеного договору між Міністерством екології та природних ресурсів України та ТОВ «С. І. Груп Консорт Лтд» (Ізраїль), в жовтні місяці 2011 року вказаним товариством було перезатарено та вивезено за межі району непридатні до використання пестициди та отрутохімікати колишніх КСП в кількості 44,568 тонн. Це 74,2% до необхідного.

На сьогодні, за результатами проведеної інвентаризації складів з непридатними до використання пестицидами та отрутохімікатами встановлено, що їх загальна кількість становить близько 15,5 тонн.

Керівникам агроформувань району, органам місцевого самоврядування територіальних громад неодноразово було рекомендовано максимально сприяти у вирішенні даного питання з метою повного знезараження та зменшення шкідливого впливу ХПЗР на навколишнє природне середовище, здоров’я людей та довкілля.

По скільки знезараження територій від наявних непридатних і невпізнаних ХПЗР є затратними і специфічними, за рахунок районного бюджету таке знезараження забезпечити не вдалося.

Житомирською філією ДУ «Держгрунтоохорона» в 2015 році проведено агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь в Житомирському районі на площі 16,2 тис. га.

Землекористувачам видаються паспорти полів, агрохімічні картограми та рекомендації по застосуванню добрив. Саме агрохімічні картограми і паспорти полів допомагають хліборобам оцінити стан їхніх земель, допомагають їм раціонально використати свої ґрунти, берегти і примножувати їх родючість.

Для запобігання забруднення навколишнього природного середовища своєчасно оформлюються висновки державної санепідекспертизи щодо тимчасового зберігання відходів каменедобувної та каменеоброблювальної галузі.

З метою запобігання забруднення атмосферного повітря котельня загальноосвітньої школи с. Тетерівка переведена на альтернативний вид палива –дрова (вартість заходу 615,157 тис. грн.). В котельнях загальноосвітніх шкіл сіл Черемошне та Гадзинка вугілля заміщено альтернативним видом палива – дрова.

Через відсутність фінансування захід «Будівництво сміттєпереробних заводів підприємствами «Україна-Австрія» або «Ідеал-Центр»» не реалізовані.

ДП «Житомирський лісгосп» по Програмі виконав наступні заходи:

- створення лісових культурних насаджень на площі – 1380 га,

- облаштування і благоустрій місць відпочинку (рекреаційних обєктів) – 3 шт,

- благоустрій рекреаційних ділянок – 5,0 га,

- створення мінералізованих смуг – 1802 км,

- догляд за мінералізованими смугами – 3715 км,

- лісопатологічне обстеження лісів – 41158 га,

- чисельність диких копитних тварин в мисливських угіддях підприємства – 382 гол. (2011р.), 387 гол. (2012р.), 293 гол. (2013р.), 293 гол. (2014р.), 299 гол. (2015р.).

 На реалізацію заходів Програми кошти з державного бюджету не виділялись.

Начальник відділу Є.Є. Гуленко